## 🗺 Hoja de Ruta
HOJA DE RUTA — Plataforma E-Learning Multipaís
Desarrollador: Solo ¦ Dedicación: 10-20 hrs/semana ¦ Stack: ASP.NET Core · Next.js · PostgreSQL · Redis ¦ Modalidad: Fases / MVP
# | Módulo / Tarea | Descripción / Entregable | Tecnología Principal | Semanas Est. | Horas Est. | Estado | Dependencias
MVP 0 — PREPARACIÓN Y FUNDAMENTOS
0.1 | Setup del repositorio y CI/CD básico | Repositorio Git, estructura de carpetas, GitHub Actions para build automático | Git · GitHub · GitHub Actions | 1 | 10-15 | ⏳ Pendiente | —
0.2 | Infraestructura base en la nube | Cuenta AWS/Azure configurada, S3/Blob para medios, variables de entorno, dominio | AWS / Azure · S3 / Blob Storage | 1 | 8-12 | ⏳ Pendiente | 0.1
0.3 | Diseño del modelo de datos (PostgreSQL) | Esquema completo: Users, Countries, Courses, Lessons, Progress, Badges, Notifications | PostgreSQL · draw.io / dbdiagram.io | 1 | 10-15 | ⏳ Pendiente | —
0.4 | Proyecto ASP.NET Core base | Solución .NET 8 con capas: API, Application, Domain, Infrastructure. EF Core + Migrations | ASP.NET Core 8 · EF Core · C# | 1 | 10-15 | ⏳ Pendiente | 0.3
0.5 | Proyecto Next.js base | App Next.js 14 con App Router, Tailwind CSS, estructura de carpetas, ESLint | Next.js 14 · React · Tailwind CSS | 1 | 8-12 | ⏳ Pendiente | 0.4
MVP 1 — BASE DE LA PLATAFORMA (semanas 5–12)
1.1 | Módulo de Autenticación (Backend) | Registro, login, JWT, refresh token, verificación de email, recuperación de contraseña | ASP.NET Identity · JWT · Redis | 2 | 20-30 | ⏳ Pendiente | 0.4
1.2 | Módulo de Autenticación (Frontend) | Páginas: registro, login, verificación email, olvidé contraseña. Guards de rutas | Next.js · React Hook Form · Axios | 1 | 10-15 | ⏳ Pendiente | 1.1 · 0.5
1.3 | Gestión de Países y Roles (Backend) | CRUD de países, asignación de rol por usuario, middleware de autorización por rol | ASP.NET Core · EF Core · C# | 1 | 10-15 | ⏳ Pendiente | 1.1
1.4 | Catálogo de Cursos (Backend) | CRUD de cursos y lecciones, campo country_scope, filtrado por país del usuario | ASP.NET Core · EF Core · PostgreSQL | 2 | 20-28 | ⏳ Pendiente | 1.3
1.5 | Carga de Medios (Backend) | Endpoint para subir videos y PDFs a S3/Azure Blob, URLs firmadas para acceso seguro | ASP.NET Core · AWS SDK / Azure SDK | 1 | 10-15 | ⏳ Pendiente | 0.2 · 1.4
1.6 | Catálogo de Cursos (Frontend) | Listado de cursos por país, detalle de curso, reproductor de video, visor de PDF | Next.js · Video.js · PDF.js | 2 | 18-24 | ⏳ Pendiente | 1.4 · 1.5
1.7 | Roles Admin: Panel básico | Panel Super Admin y Admin por País: gestión de cursos, usuarios y países | Next.js · React Table | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 1.3 · 1.6
✅ HITO: Plataforma funcional con registro, login, catálogo segmentado por país y panel admin básico
MVP 2 — APRENDIZAJE COMPLETO (semanas 13–20)
2.1 | Módulo de Progreso (Backend) | Registro de progreso por lección, marcación automática de curso completado, timestamps | ASP.NET Core · EF Core · PostgreSQL | 2 | 18-24 | ⏳ Pendiente | 1.4
2.2 | Módulo de Evaluaciones / Quizzes (Backend) | CRUD de preguntas, endpoint de envío de respuestas, cálculo de puntaje y aprobación | ASP.NET Core · EF Core · C# | 2 | 18-26 | ⏳ Pendiente | 2.1
2.3 | Módulo de Evaluaciones (Frontend) | Pantalla de quiz con temporizador, resultado inmediato, retry si falla | Next.js · React · Zustand | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 2.2
2.4 | Progreso visual en Frontend | Barra de progreso por curso, checklist de lecciones completadas, estado por módulo | Next.js · React · Tailwind | 1 | 8-12 | ⏳ Pendiente | 2.1
2.5 | Generación de Certificados PDF | Plantilla de certificado, generación dinámica con nombre/curso/fecha, endpoint de descarga | C# · QuestPDF / iTextSharp | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 2.1
2.6 | Perfil de Usuario | Página de perfil: cursos completados, certificados descargables, medallas (placeholder) | Next.js · React | 1 | 8-10 | ⏳ Pendiente | 2.1 · 2.5
✅ HITO: Usuarios pueden completar cursos con quizzes, ver su progreso y descargar certificados
MVP 3 — GAMIFICACIÓN (semanas 21–28)
3.1 | Motor de Gamificación (Microservicio) | Proyecto C# separado con reglas de medallas. Comunicación con API principal vía HTTP/Events | ASP.NET Core · C# · Redis | 2 | 20-28 | ⏳ Pendiente | 2.1
3.2 | Medalla: Inicio de Sesión | Detectar primer login, rachas de días consecutivos. Otorgar medalla automáticamente | C# · Redis (para tracking de streaks) | 1 | 8-12 | ⏳ Pendiente | 3.1
3.3 | Medalla: Curso Completado | Trigger al marcar curso como completado. Verificar y otorgar medalla correspondiente | C# · EF Core · PostgreSQL | 1 | 6-10 | ⏳ Pendiente | 3.1 · 2.1
3.4 | Medalla: Velocista | Calcular tiempo transcurrido desde inicio hasta completar. Comparar con umbral del curso | C# · EF Core · PostgreSQL | 1 | 8-10 | ⏳ Pendiente | 3.3
3.5 | Nivel Móvil | Calcular % = cursos completados / cursos activos en el país. Recalcular al publicar cursos | C# · Redis (caché del total activo) | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 3.1 · 1.4
3.6 | Sistema de Notificaciones (Backend) | Servicio de email (SendGrid/SES) + notificaciones in-app. Triggers para cada evento | C# · SendGrid / AWS SES · SignalR | 2 | 16-22 | ⏳ Pendiente | 3.1
3.7 | Gamificación y Notificaciones (Frontend) | Sección de medallas en perfil, indicador de nivel móvil, bell de notificaciones in-app | Next.js · SignalR client · Tailwind | 2 | 14-20 | ⏳ Pendiente | 3.1 · 3.6
✅ HITO: Sistema de medallas funcional, nivel Móvil calculado en tiempo real, notificaciones activas
MVP 4 — REPORTES Y ADMINISTRACIÓN AVANZADA (semanas 29–36)
4.1 | Reportes de Progreso por Usuario (Backend) | Endpoints con estadísticas: cursos completados, tiempo promedio, medallas, nivel móvil | ASP.NET Core · PostgreSQL · Dapper | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 2.1 · 3.5
4.2 | Reportes por País (Backend) | Tasa de completación, usuarios activos, cursos más populares, filtros por rango de fechas | ASP.NET Core · PostgreSQL · Dapper | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 4.1
4.3 | Rankings y Leaderboards | Top usuarios por medallas, por cursos completados, por nivel móvil. Paginados y por país | ASP.NET Core · Redis (caché ranking) | 1 | 8-12 | ⏳ Pendiente | 4.1 · 3.5
4.4 | Exportación Excel y PDF | Generación de reportes exportables en .xlsx y PDF desde el panel de admin | C# · ClosedXML · QuestPDF | 1 | 10-14 | ⏳ Pendiente | 4.2
4.5 | Panel de Reportes (Frontend) | Dashboard con gráficos, tablas de rankings, filtros por país/fecha, botones de exportación | Next.js · Recharts / Chart.js · Tailwind | 2 | 16-22 | ⏳ Pendiente | 4.1 · 4.3 · 4.4
4.6 | Pruebas finales, ajustes y deploy a producción | Testing E2E, corrección de bugs, optimización de consultas, deploy en entorno productivo | xUnit · Playwright · Docker | 2 | 18-24 | ⏳ Pendiente | 4.5
✅ HITO: Plataforma completa con reportes, exportaciones, rankings y lista para producción

## 📅 Cronograma
CRONOGRAMA ESTIMADO — E-Learning Multipaís (10-20 hrs/semana · ~36 semanas totales)
MVP / Tarea | MVP 0 · Fundamentos |  |  |  | MVP 1 · Base plataforma | [7 empty] | MVP 2 · Aprendizaje | [7 empty] | MVP 3 · Gamificación | [7 empty] | MVP 4 · Reportes + Deploy
Semana → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
MVP 0 — Fundamentos
0.1 Setup repo & CI/CD | bar: MVP 0 · Fundamentos 1
0.2 Infraestructura nube | bar: MVP 0 · Fundamentos 2
0.3 Modelo de datos | bar: MVP 0 · Fundamentos 1 to MVP 0 · Fundamentos 2
0.4 Proyecto .NET base | bar: MVP 0 · Fundamentos 3
0.5 Proyecto Next.js base | bar: MVP 0 · Fundamentos 4
MVP 1 — Base Plataforma
1.1 Auth (Backend) | bar: MVP 1 · Base plataforma 5 to MVP 1 · Base plataforma 6
1.2 Auth (Frontend) | bar: MVP 1 · Base plataforma 7
1.3 Países y Roles | bar: MVP 1 · Base plataforma 7
1.4 Catálogo Cursos (BE) | bar: MVP 1 · Base plataforma 8 to MVP 1 · Base plataforma 9
1.5 Carga de Medios | bar: MVP 1 · Base plataforma 9
1.6 Catálogo Cursos (FE) | bar: MVP 1 · Base plataforma 10 to MVP 1 · Base plataforma 11
1.7 Panel Admin básico | bar: MVP 1 · Base plataforma 12
MVP 2 — Aprendizaje
2.1 Módulo de Progreso | bar: MVP 2 · Aprendizaje 13 to MVP 2 · Aprendizaje 14
2.2 Quizzes (Backend) | bar: MVP 2 · Aprendizaje 15 to MVP 2 · Aprendizaje 16
2.3 Quizzes (Frontend) | bar: MVP 2 · Aprendizaje 17
2.4 Progreso visual | bar: MVP 2 · Aprendizaje 17
2.5 Certificados PDF | bar: MVP 2 · Aprendizaje 18
2.6 Perfil de Usuario | bar: MVP 2 · Aprendizaje 19
MVP 3 — Gamificación
3.1 Motor Gamificación | bar: MVP 3 · Gamificación 21 to MVP 3 · Gamificación 22
3.2 Medalla Login | bar: MVP 3 · Gamificación 23
3.3 Medalla Completado | bar: MVP 3 · Gamificación 24
3.4 Medalla Velocista | bar: MVP 3 · Gamificación 24
3.5 Nivel Móvil | bar: MVP 3 · Gamificación 25
3.6 Notificaciones (BE) | bar: MVP 3 · Gamificación 25 to MVP 3 · Gamificación 26
3.7 Gamif. Frontend | bar: MVP 3 · Gamificación 27 to MVP 3 · Gamificación 28
MVP 4 — Reportes
4.1 Reportes por Usuario | bar: MVP 4 · Reportes + Deploy 29
4.2 Reportes por País | bar: MVP 4 · Reportes + Deploy 30
4.3 Rankings y Leaderb. | bar: MVP 4 · Reportes + Deploy 31
4.4 Exportación XLS/PDF | bar: MVP 4 · Reportes + Deploy 31
4.5 Panel Reportes (FE) | bar: MVP 4 · Reportes + Deploy 32 to MVP 4 · Reportes + Deploy 33
4.6 QA + Deploy Prod | bar: MVP 4 · Reportes + Deploy 34 to MVP 4 · Reportes + Deploy 35

## 🛠 Tech Stack
TECH STACK DETALLADO — Herramienta por Módulo
Capa / Módulo | Tecnología / Librería | Para qué se usa | Instalación / Comando | Experiencia previa
── BACKEND ──
Framework principal | ASP.NET Core 8 | API REST, middlewares, DI, configuración | dotnet new webapi | ✅ Tienes experiencia
ORM / Migraciones | Entity Framework Core | Mapeo DB, migraciones, LINQ queries | dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore | ✅ Tienes experiencia
Queries complejas | Dapper | Reportes y queries de alto rendimiento | dotnet add package Dapper | 🟡 Fácil de aprender
Autenticación | ASP.NET Identity + JWT | Registro, login, roles, tokens | dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Identity | ✅ Tienes experiencia
Caché / Sesiones | Redis (StackExchange) | Sesiones, caché de rankings, streaks de login | dotnet add package StackExchange.Redis | 🟡 Fácil de aprender
Tiempo real | SignalR | Notificaciones in-app en tiempo real | dotnet add package Microsoft.AspNetCore.SignalR | 🟡 Fácil de aprender
Email | SendGrid / AWS SES | Envío de emails transaccionales | dotnet add package SendGrid | 🟡 Fácil de aprender
Certificados PDF | QuestPDF | Generación de certificados de cursos completados | dotnet add package QuestPDF | 🆕 Nueva librería
Reportes Excel | ClosedXML | Exportación de reportes a .xlsx | dotnet add package ClosedXML | 🆕 Nueva librería
Cloud Storage | AWSSDK.S3 / Azure.Storage | Subida y acceso de videos y PDFs | dotnet add package AWSSDK.S3 | 🟡 Fácil de aprender
── FRONTEND ──
Framework | Next.js 14 (App Router) | SSR, routing, API routes, i18n de país | npx create-next-app@latest | 🆕 Curva de aprendizaje media
Estilos | Tailwind CSS | Diseño responsive y componentes UI | npm install tailwindcss | 🟡 Fácil de aprender
Formularios | React Hook Form + Zod | Formularios con validación tipada | npm install react-hook-form zod | 🟡 Fácil de aprender
Estado global | Zustand | Estado del usuario, notificaciones, progreso | npm install zustand | 🆕 Muy simple de aprender
HTTP Cliente | Axios / Fetch | Llamadas a la API REST del backend | npm install axios | ✅ Standard
Reproductor de Video | Video.js | Reproducción de videos de cursos | npm install video.js | 🆕 Nueva librería
Visor PDF | react-pdf | Visualización de PDFs dentro de la plataforma | npm install react-pdf | 🆕 Nueva librería
Gráficos / Dashboard | Recharts | Gráficos para el panel de reportes | npm install recharts | 🆕 Fácil de aprender
Notificaciones Tiempo R | SignalR (cliente) | Recibir notificaciones in-app en tiempo real | npm install @microsoft/signalr | 🆕 Nueva librería
── BASE DE DATOS ──
Base de datos | PostgreSQL 16 | Toda la capa relacional del sistema | Docker: docker run postgres | ✅ Tienes experiencia
GUI local | DBeaver / TablePlus | Explorar y administrar la base de datos localmente | Instalación manual | ✅ Herramienta visual
── INFRAESTRUCTURA ──
Contenedores (local) | Docker + Docker Compose | Levantar PostgreSQL y Redis localmente sin instalar nada | docker compose up | 🟡 Fácil de aprender
CI/CD | GitHub Actions | Build, tests y deploy automático en cada push | Archivo .github/workflows/ci.yml | 🟡 Fácil de aprender
Cloud (elegir uno) | AWS / Azure | Hosting del backend, frontend y almacenamiento de medios | Consola web del proveedor | 🆕 Requiere explorar
── TESTING ──
Tests unitarios BE | xUnit + Moq | Pruebas unitarias del backend en C# | dotnet add package xunit Moq | ✅ Tienes experiencia
Tests E2E | Playwright | Pruebas end-to-end del flujo completo del usuario | npm install @playwright/test | 🆕 Nueva herramienta
── HERRAMIENTAS DEV ──
IDE Backend | Visual Studio / Rider | Desarrollo del proyecto ASP.NET Core | Instalación manual | ✅ Tienes experiencia
IDE Frontend | VS Code | Desarrollo del proyecto Next.js | Instalación manual | ✅ Tienes experiencia
Control de versiones | Git + GitHub | Versionado y colaboración del código | git init / GitHub Desktop | ✅ Tienes experiencia
Diseño de BD | dbdiagram.io | Diseñar y documentar el modelo de datos visualmente | https://dbdiagram.io | 🟡 Tool web, sin instalación
API Testing | Postman / Bruno | Probar endpoints de la API REST durante desarrollo | Instalación manual | ✅ Tienes experiencia
LEYENDA DE EXPERIENCIA
✅ Tienes experiencia |  | Ya sabes usarlo, avanza directamente
🟡 Fácil de aprender |  | 1-2 días de exploración y ya puedes usarlo
🆕 Nueva librería |  | Requiere leer documentación antes de usarlo (2-4 hrs estimadas)

## 🗄 Modelo de Datos
MODELO DE DATOS — Referencia de Tablas Principales (PostgreSQL)
Tabla · Campo · Tipo · Restricciones |  |  | Tabla · Campo · Tipo · Restricciones
🗄 users |  |  | 🗄 countries
id | UUID | PK | id | INT | PK
email | VARCHAR | UNIQUE NOT NULL | code | VARCHAR(3) | UNIQUE (ej: COL, MEX)
password_hash | VARCHAR | NOT NULL | name | VARCHAR | NOT NULL
full_name | VARCHAR | NOT NULL | is_active | BOOLEAN | DEFAULT true
country_id | INT | FK → countries
role | ENUM | super_admin¦admin¦instructor¦student
is_verified | BOOLEAN | DEFAULT false
created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW()
last_login_at | TIMESTAMP | NULLABLE
🗄 courses |  |  | 🗄 lessons
id | UUID | PK | id | UUID | PK
title | VARCHAR | NOT NULL | course_id | UUID | FK → courses
description | TEXT | NULLABLE | title | VARCHAR | NOT NULL
country_scope | INT[] | Array FK → countries (vacío = global) | type | ENUM | video¦pdf¦quiz
is_active | BOOLEAN | DEFAULT false | content_url | VARCHAR | URL en S3/Blob (NULLABLE)
created_by | UUID | FK → users (instructor) | order_index | INT | Orden dentro del curso
time_limit_mins | INT | Para medalla Velocista (NULLABLE)
created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW()
🗄 user_progress |  |  | 🗄 course_enrollments
id | UUID | PK | id | UUID | PK
user_id | UUID | FK → users | user_id | UUID | FK → users
course_id | UUID | FK → courses | course_id | UUID | FK → courses
lesson_id | UUID | FK → lessons | enrolled_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW()
completed | BOOLEAN | DEFAULT false | completed_at | TIMESTAMP | NULLABLE
completed_at | TIMESTAMP | NULLABLE | started_at | TIMESTAMP | Para cálculo Velocista
🗄 badges |  |  | 🗄 user_badges
id | INT | PK | id | UUID | PK
code | VARCHAR | login_streak¦course_completed¦speedster | user_id | UUID | FK → users
name | VARCHAR | Nombre visible | badge_id | INT | FK → badges
description | TEXT | Descripción de cómo se obtiene | obtained_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW()
|  |  | metadata | JSONB | Datos extra (ej: racha de días)
🗄 notifications
id | UUID | PK | 🗄 quiz_answers
user_id | UUID | FK → users | id | UUID | PK
type | ENUM | badge¦new_course¦reminder | user_id | UUID | FK → users
message | TEXT | NOT NULL | lesson_id | UUID | FK → lessons (type=quiz)
is_read | BOOLEAN | DEFAULT false | score | DECIMAL | Puntaje obtenido 0-100
created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | passed | BOOLEAN | Superó umbral de aprobación
|  |  | attempt | INT | Número de intento
|  |  | submitted_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW()